## Cronograma de projeto
Mercado Interno e Externo de Software
TÍTULO DO PROJETO |  | Acabou minha luz |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | Salty Corporation
GERENTE DO PROJETO |  | Samuel Costa |  | DATA | [6 empty] | 2018-10-29
FASE |  |  | DETALHES | T1
|  |  |  | OUT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DEZ
| SEMANA DO PROJETO: |  |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
1 | BMG |  | - Definição Inicial do Canvas | [10 empty] | FIM DO PROJETO | bar: OUT 29
- Detalhamento do Canvas | bar: OUT 29
- Validação do Canvas | bar: NOV 5
- Finalização do Canvas | bar: NOV 12
2 | VPD |  | - Definição inicial das atividades VPD | OUT 29: M3 e M1
|  |  | - Detalhamento Inicial das atividades do VPD | OUT 29: M3 e M1
- Validação das atividades do VPD | bar: NOV 5
|  |  | - Finalização das atividades do VPD | NOV 12: M3 e M1
3 | Certics |  | - Planejamento para o TEC | bar: OUT 29
- Planejamento para o DES | bar: OUT 29
- Planejamento para o GNE | bar: OUT 29
- Planejamento para o MEC | bar: OUT 29
|  |  | - Execução dos recursos planejados | NOV 19: M2 E M4
4 | Protótipo visual |  | - Tela de Login e Cadastro | bar: OUT 29
- Tela de Registro de Reclamações | bar: OUT 29
- Mapa de Reclamações | bar: OUT 29
- Perfil e Logout | bar: OUT 29
5 | Protótipo funcional |  | - Autenticação | NOV 12: M1 e M4
- Mapas | bar: NOV 12
|  |  | - Reclamações | NOV 12: M2 e M3

## Membros
Recurso | Papel | ID | Matrícula
Samuel Rocha Costa | Documentação, desenvolvedor | M1 | 201508744
Adryano Almeida | Desenvolvedor | M2
Lucas Botosso | Desenvolvedor | M3 | 201404904
João Pedro Salgado | Documentação,Desenvolvedor | M4 | 201515572
João Vitor Santillo | Documentação, desenvolvedor | M5 | 201403462
Plano do Projeto
https://docs.google.com/document/d/1L6jhiintH4kFXZgtuuN9kOqZKnYZIFHFMYNrGSOnjmY/edit?usp=sharing